**28/02/2022 - 13/03/2022**

**Juan**

* Limpieza y selección de audios
* Riggins corporales
* Riggins faciales

**Lola**

* Texturizar los personajes
* Modelar autobús
* Manguera desenrollada
* Ropa bomber@

**Sofía**

* Terminar modelado y texturas de la casa
* Terminar modelado y texturas de la calle
* Montar parque de bomberos
* Hablar Sara Cobos
* Hablar Jose Vicente

**Todos**

* Grabación voz bombero
* Grabación voz canción

**14/03/2022 - 10/04/2022**

**Todos**

* **Objetivo 28/03/2022:** Tener una pequeña escena animada para mostrar
* Animar

**11/04/2022 - 25/04/2022**

* Luces
* Render
* Postproducción (voces y demás)